## Лист1
Название задачи | Длительность | Начало | Окончание
Разработка календарного плана | 4 дней | Пн 31.01.11 | Чт 03.02.11
Формулирование задач | 1 день | Пн 31.01.11 | Пн 31.01.11
Конкретизация задач | 1 день | Вт 01.02.11 | Вт 01.02.11
Расстановка приоритетов решаемых задач | 1 день | Ср 02.02.11 | Ср 02.02.11
Установка сроков выполнения задач | 1 день | Чт 03.02.11 | Чт 03.02.11
Разработка технического задания | 7 дней | Пт 04.02.11 | Пн 14.02.11
Разработка разделов: наименование, основанеи для разработки, исполнитель, цель разработки | 2 дней | Пт 04.02.11 | Пн 07.02.11
Разработка раздела "Содержание работы" | 3 дней | Вт 08.02.11 | Чт 10.02.11
Разработка разделов: этапы разработки, тех. документация, порядок тестирования | 2 дней | Пт 11.02.11 | Пн 14.02.11
Разработка Пояснительной записки | 61 дней | Вт 15.02.11 | Вт 10.05.11
Написание исследовательского раздела | 6 дней | Вт 15.02.11 | Вт 22.02.11
Проведение предпроектного исследования предметной области | 1 день | Вт 15.02.11 | Вт 15.02.11
Описание предметной области | 1 день | Ср 16.02.11 | Ср 16.02.11
Описание решаемой проблемы и обоснование её актуальности | 1 день | Чт 17.02.11 | Чт 17.02.11
Системный анализ проблемы | 1 день | Пт 18.02.11 | Пт 18.02.11
Постановка общейзадачи проектирования и разработки программного продукта | 1 день | Пн 21.02.11 | Пн 21.02.11
Формирование перечня задач, подлежащих решению в процессе разработки | 1 день | Вт 22.02.11 | Вт 22.02.11
Специальный раздел | 13 дней | Ср 23.02.11 | Пт 11.03.11
Обоснование и выбор стратегии и модели конструирвоания | 2 дней | Ср 23.02.11 | Чт 24.02.11
Предварительное проектирование | 4 дней | Пт 25.02.11 | Ср 02.03.11
Детальное проектирование | 4 дней | Чт 03.03.11 | Вт 08.03.11
Интерфейсное проектирование | 3 дней | Ср 09.03.11 | Пт 11.03.11
Технологический раздел | 12 дней | Пт 01.04.11 | Пн 18.04.11
Обоснованный выбор ОС, языка и среды программирования | 1 день | Пт 01.04.11 | Пт 01.04.11
Описание особенностей программной реализации, генерации программного кода и отладки | 7 дней | Пн 04.04.11 | Вт 12.04.11
Тестирование программного средства | 5 дней | Ср 13.04.11 | Вт 19.04.11
Описание особенностей внедрения и сопровождения прогрраммного средства | 2 дней | Ср 20.04.11 | Чт 21.04.11
Экономический раздел | 3 дней | Пт 22.04.11 | Вт 26.04.11
Управление процессомм разработки программного продукта | 1 день | Пт 22.04.11 | Пт 22.04.11
Оценка основных экономических показателей | 1 день | Пн 25.04.11 | Пн 25.04.11
Маркетинговые исследования и продвижение программного продукта | 1 день | Вт 26.04.11 | Вт 26.04.11
Раздел обеспечения безопасности | 9 дней | Ср 27.04.11 | Пн 09.05.11
Определение подразделов обеспечения безопасности | 2 дней | Ср 27.04.11 | Чт 28.04.11
Исследование проблем | 2 дней | Пт 29.04.11 | Пн 02.05.11
Определение рекомендаций, норм, правил, требования обеспечения безопасности | 5 дней | Вт 03.05.11 | Пн 09.05.11
Разработка введения и заключения | 1 день | Вт 10.05.11 | Вт 10.05.11
Создание графической части | 14 дней | Ср 11.05.11 | Пн 30.05.11
Описание предметной области | 1 день | Ср 11.05.11 | Ср 11.05.11
Схемы архитектуры программмного продукта | 3 дней | Чт 12.05.11 | Пн 16.05.11
Схемы процесса и технологии обработки информации | 2 дней | Вт 17.05.11 | Ср 18.05.11
Схемы используемых баз данных, структур данных | 2 дней | Чт 19.05.11 | Пт 20.05.11
Описание интерфейсов взаимодействия | 2 дней | Пн 23.05.11 | Вт 24.05.11
Описание методик тестирования и получченных результатов | 2 дней | Ср 25.05.11 | Чт 26.05.11
Оценка экономической эффективности | 2 дней | Пт 27.05.11 | Пн 30.05.11